## 邵仙闸闸门防腐及侧止水更换
附件2：
邵仙闸闸门、撑梁防腐及侧止水更换项目工程量清单报价表
报价单位（盖章）：
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 闸门、撑梁防腐
1.1 | 闸门及桁架表面清理 | 1.表面清理，铲除剥落及空鼓涂层，打磨表面，清理至原喷锌防腐层； 2.表面无附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物； 3.做好现场设备保护。 | m2 | 2660
1.2 | 闸门及桁架防腐 | 1.刷涂环氧富锌底漆80μm一遍； 2.刷涂环氧云铁封闭漆30μm一遍； 3.刷涂环氧云铁中间漆100μm一遍； 4.刷涂氯化橡胶面漆60μm一遍； 5.油漆工艺要求：颜色可调配，漆面光亮、不流挂、不起鼓； 6.采用优质、环保产品，油漆所选品牌开明、金盾、光辉，三选一。 | m2 | 2660 |  |  | 必须备注油漆所选品牌，否则报价无效。
1.3 | 撑梁表面清理 | 1.撑梁表面清理，铲除剥落及空鼓涂层，打磨表面； 2.撑梁表面无附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物； 3.做好现场设备保护。 | m2 | 392
1.4 | 撑梁及基座防腐 | 1.刷涂环氧富锌底漆80μm一遍； 2.刷涂环氧云铁封闭漆30μm一遍； 3.刷涂环氧云铁中间漆100μm一遍； 4.刷涂氯化橡胶面漆60μm一遍； 5.油漆工艺要求：颜色可调配，漆面光亮、不流挂、不起鼓； 6.采用优质、环保产品，油漆所选品牌开明、金盾、光辉，三选一。 | m2 | 392 |  |  | 必须备注油漆所选品牌，否则报价无效。
1.5 | 附属设备（盖板、检修门、门槽等）防腐 | 1.表面清理，铲除剥落及空鼓涂层，打磨表面； 2.表面无附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物； 3.环氧富锌底漆80μm一遍； 4.环氧云铁封闭漆30μm一遍； 5.环氧云铁中间漆100μm一遍； 6.氯化橡胶面漆60μm一遍； 7.油漆工艺要求：颜色可调配，漆面光亮、不流挂、不起鼓； 8.采用优质、环保产品，油漆所选品牌开明、金盾、光辉，三选一。 | m2 | 10 |  |  | 必须备注油漆所选品牌，否则报价无效。
1.6 | 邵仙闸排架真石漆局部修补 | 1.表面清理，基层处理平整； 2.涂装底漆一遍； 3.喷涂真石漆一遍； 4.喷涂防护层两遍； 5.颜色可调配，墙面平整，无起壳、脱落、开裂，色泽均匀，真石漆涂层厚度2-3mm； 6.采用优质、环保产品，涂料所选品牌立邦、多乐士、三棵树，三选一。 | m2 | 5 |  |  | 必须备注涂料所选品牌，否则报价无效。
2 | 闸门侧止水更换
2.1 | 邵仙闸闸门旧止水及压板拆除 |  | 项 | 1
2.2 | 购置新L1型止水橡皮 | L1型：A145B115C15a50 | m | 77 |  |  | 需现场勘验型号和尺寸
2.3 | 邵仙闸闸门止水压板维修 | 1.表面清理，铲除剥落及空鼓涂层，打磨表面； 2.环氧富锌底漆一遍； 3.安装完成后同闸门一起防腐。 | m2 | 23.1
2.4 | 邵仙闸闸门金属紧固件更换 | 更换所有止水压板螺栓及螺母； 材质：Q235镀锌、强度8.8级。 | 项 | 1 |  |  | 需现场查勘具体数量
2.5 | 邵仙闸闸门止水橡皮及压板安装 | 安装新购置止水橡皮，安装维修好的止水压板。 | m | 77
3 | 脚手架 |  | 项 | 1
| 合 计 |  | 元
说明： 1.施工结束后，需及时清理现场，保持清洁； 2.所报单价应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、安全文明施工费、利润、措施费用、税金以及风险费用等； 3.施工时，需按管理单位要求做好现场安全保护措施； 4.报价时必须明确油漆、涂料品牌，否则报价无效； 5.服从采购单位安排，做好施工协调工作。
报价单位（盖章）： 法定代表人或委托代理人（签字）：