## 报价表
附件2：
江都管理处攻防演练技术支撑服务项目工程量清单报价表
报价单位名称（公章）：
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元) | 备注
一 | 安全加固与防护强化阶段
1 | 安全漏洞整改追踪 | 协助对准备阶段漏扫、渗透、弱口令排查发现的安全风险进行整改，并完成问题复核工作。 | 人天 | 4
2 | 互联网暴露面收紧 | 1、协助老旧、废弃、存在高风险系统下线，减少攻击面暴露 2、协助收紧防火墙策略，关闭不必要对外映射服务 | 人天 | 2
3 | 安全防护能力加强 | 访问策略控制、防火墙策略优化、安全设备策略优化、主机加固等 | 人天 | 2
4 | 应急预案 | 制定对于常见的安全入侵事件制定应急处置手段及流程 | 人天 | 1
二 | 正式演练防守阶段
1 | 安全监测 | 阻断类设备（FW、WAF、IPS等）监测、安全威胁设备监测、VPN监测、日志平台监测 | 人天 | 14
2 | 研判分析 | 实时告警分析研判、判定误报并排除、攻击风险级别判定、告警、流量、日志综合研判、攻击链内部扩散分析研判、安全风险分析上报，处置下达 | 人天 | 14
3 | 应急处置 | 制定处置方案、主机、设备、网络即时隔离、优化安全设备策略（设备管理员）、横向扩散风险处置、应急处置结果验证&汇报 | 人天 | 14
三 | 项目总结阶段
1 | 成果总结 | 汇报攻防演练结果，总结攻防演练经验教训，输出防守总结报告 | 人天 | 2
2 | 问题复测 | 开展安全问题复测、安全漏洞复核，协助安全问题整改以及水利部的复核 | 人天 | 4
合计
说明： 1.2024年5月9日8点至5月22日24点，防守工程师须进行24小时轮番现场值守，为保证监测质量，每天防守工程师不少于3人； 2.为本项目配备的项目经理具备五年及以上相关工作经验，具备PMP证书、CISP证书和CISP-PTE（注册信息安全渗透测试工程师）证书，以上证书在中标后、签订合同前进行审查。 3.服务结束后，需及时还原现场环境，不影响用户业务； 4.报价应包括所需人工费、工具使用费、管理费、利润、税金以及其它相关费用等； 5.服从采购人安排，在攻防演练期间做好与省水利厅的协调工作，共同完成防守任务。
法定代表人或授权委托人（签字）： |  |  | 联系电话：